## 项目计划书
原神高速公路综合监控平台项目计划书
序号 | 阶段 | 成果物 | 参照文档 | 负责人 | 时间节点 | 完成要求 | 备注
1 | 需求分析 | 需求分析说明书 | 需求对接，需求确认 | 王晓蝶 | 2015/11/20 - 2015/12/18 | 依据招标文件罗列平台的功能
|  | 项目总规 | 山西省高速公路监控系统联网技术要求（修改稿） | 付年强 | 2015/12/1 - 2015/12/7 | 要求列明各文档资料的功能，标明现阶段完成与未完成的部分。
|  |  | 山西省高速公路监控系统联网技术要求（软件部分） | 付年强
|  |  | JD1-_收费+监控+通信）技术规范 | 许婷婷
|  |  | JD2隧道监控技术规范 | 许婷婷
|  |  | JD3-隧道监控技术规范 | 许婷婷
|  |  | 现已完成的隧道监控系统功能 | 王晓蝶
|  | 业务流程图 |  | 王晓蝶 |  | 根据不同用户角色整理各模块之间的逻辑关系及数据流向
|  | 系统架构图 |  | 付年强
|  | 项目介绍PPT |  | 王晓蝶 | 2015/12/14 - 2015/12/18
|  | 主要页面设计 | GIS主页、 路线监控平台首页、管理首页 隧道监控平台首页、管理首页 | 许婷婷 | 2015/12/14 - 2015/12/18
2 | 项目计划 | 项目计划书 |  | 许婷婷 | 2015/12/8 - 2015/12/11
|  | 项目报价表 |  | 许婷婷
|  | 技术调查 | 开发框架的选择 | 付年强 | 2015/12/14 - 2015/12/25
|  |  | 基础功能实现、GIS平台调查 | 温军强 | 2015/12/21 - 2015/12/31
3 | 系统设计 | 概要设计说明书 | 依据需求分析说明书，对平台的界面布局及业务功能进行描述 | 王晓蝶 | 2015/12/21 - 2016/1/8 |  | 王晓蝶、王芸、房学涛 具体页面数参照《工作量估算》
|  | 页面设计 | 设计整个平台的风格 | 刘辉 | 2016/1/1 - 2016/1/22 | 主线立体图； 八个隧道立体图、平面图； 设备图标及状态图； 其它
|  | 详细设计说明书 |  | 付年强 |  |  | 后期补充
|  | 数据库设计说明书 |  | 付年强 | 2015/12/25 - 2015/12/29
|  | 开发进度管理表 |  | 付年强 | 2015/12/30 - 2015/12/30
|  | 测试计划 |  | 付年强 | 2015/12/30 - 2015/12/31
4 | 系统开发 | 源代码 | 框架搭建、技术难点调查、源代码开发 | 付年强 | 2016/1/9 - 2016/3/31 |  | 需安排9人开发 付年强、温军强、王晓蝶、王芸、房学涛 具体工作量参照《工作量估算》
|  | 接口源代码（服务） | 与外围设备通信接口模块实现 | 付年强 | 2016/1/9 - 2016/3/31
|  | 单体测试书 |  | 王晓蝶 | 2016/3/19 - 2016/3/29
|  | 集成测试书 |  | 王晓蝶 | 2016/3/30 - 2016/3/31
5 | 系统测试 | 单体测试报告 |  | 王晓蝶 | 2016/4/1 - 2016/5/1 |  | 项目组内部成员
|  | 集成测试报告 |  | 王晓蝶 | 2016/5/4 - 2016/5/13
|  | 系统操作使用说明书 |  | 王晓蝶 | 2016/5/4 - 2016/5/13
6 | 集成测试 | 外围设备通信测试报告 |  | 付年强 | 2016/5/4 - 2016/6/3
7 | 试运行 |  |  | 付年强 | 2016/6/6 - 2016/6/25

## 工作量估算
原神高速公路综合监控平台项目工作量估算
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 需要改/追加 | 页面 | 工数 | 说明 | 页面数 | 工作量（人日） | 备注
1 | 路线监控平台 | 用户登录 | 用户登录 | 修改 | 用户登录页面 | 1 | 根据用户名、密码进行登录，判断用户权限，显示对应权限的操作界面 | 1 | 3
2 |  | GIS主页 | 卫星图、地形图 | 新增 | GIS主页面 | 5 | 主要设备及运行数据、沿线机构动态展示、报警信息动态展示 | 1 | 20 | GIS
[5 empty] | 报警管理一览页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 报警信息确认页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 查看视频页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 附件可用资源一览页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 预案提示内容页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 报警处理页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 手工事件处理页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 设备运行情况页面 |  |  |  |  | 同监控模块右侧辅助菜单栏
[5 empty] | 大屏切换页面 |  |  |  |  | 同监控模块右侧辅助菜单栏
3 |  |  | 设备布设情况 | 暂时不做 |  |  | 设备与通讯设备的关联关系图 | 1 | 3 | GIS
4 |  | 监控模块 | 主线监控首页 | 新增 | 主线监控首页页面 | 10 | 以平面图格式展示主线运行情况，显示全部设备及数据，可按桩号进行切换 | 1 | 5 | 主线平面图1
5 |  |  | 原平北隧管站 | 新增 | 原平北隧管站页面 | 10 | 以平面图格式展示原平北隧道运行情况，显示全部设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 5 | 原平北平面图1
6 |  |  | 轩岗隧管站 | 新增 | 轩岗隧管站页面 | 2 | 以平面图格式展示轩岗隧道运行情况，显示全部设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 5 | 轩岗平面图1
7 |  |  | 神池北隧管站 | 新增 | 神池北隧管站页面 | 2 | 以平面图格式展示神池北隧道运行情况，显示全部设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 5 | 神池北平面图1
8 |  |  | 报警管理 | 修改 |  | 15 | 弹出设备报警与手工事件信息，显示未处理的信息，可查看最新视频窗口、报警确认、延时报警、报警处理（包括路线与隧道的报警信息） | 4 | 12
[5 empty] | 报警管理一览页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 报警信息确认页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 查看视频页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 附件可用资源一览页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 预案提示内容页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 报警处理页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 手工事件处理页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
|  |  | 请求信息管理 | 新增 | 上报信息添加页面 | 5 | 填写信息向上级中心请求，以及上级下发的指令实时接受
接受下发指令页面
9 |  |  | 返回首页 | OK |  |  | 返回GIS主页
10 |  |  | 系统管理 | OK |  |  | 跳转后台系统管理页面
11 |  | 监控模块顶侧菜单栏 | 交通监控 | 修改 | 主线监控首页页面 | 2 | 显示交通监控设备及数据、气象检测设备及数据 |  | 3 | 主线平面图1
12 |  |  |  |  | 主线监控首页页面 |  | 设备状态控制（交通信号灯、情报板）、实时数据、历史数据曲线查询（微波车检器、气象检测器） | 1 | 5
情报板信息发布页面 （单个设备）
实时数据曲线页面
13 |  |  | 视频监控 | 新增 | 主线监控首页页面 | 2 | 显示视频监控设备及数据 |  | 3 | 主线平面图1
14 |  |  |  |  | 视频设备控制页面 | 10 | 视频设备控制 |  | 10 | 对接SDK接口
15 |  |  | 避险车道监控 | 新增 | 主线监控首页页面 | 3 | 显示避险车道监控设备及数据 | 1 | 5 | 主线平面图2
16 |  |  | 主线控制预案 | 修改 | 主线控制预案页面 | 2 | 弹出预案执行页面 | 1 | 5
预案执行确认页面
17 |  |  | 事件事故输入 | 修改 | 事件事故输入页面 | 1 | 弹出事件事故输入页面（手工事件录入） | 1 | 2
18 |  |  | 情报板发布 | 修改 | 情报板信息发布页面 （多个设备） | 3 | 弹出情报板发布页面，可为不同类型的情报板添加、编辑、删除、发布信息 | 3 | 9 | 对接SDK接口
情报板信息添加页面
19 |  | 监控模块右侧辅助菜单栏 | 设备运行情况 | 修改 | 设备运行情况页面 | 1 | 弹出设备运行情况页面，可切换不同的子系统显示对应的设备信息，包括设备基本信息及运行状态，可查询并控制设备运行状态。 可控部分需与权限关联 | 1 | 6
20 |  |  | 大屏切换 | 新增 | 大屏切换页面 | 5 | 弹出大屏切换页面，通过大屏切换接口与大屏对接，显示大屏的屏幕布局，设备当前窗口切换至任一屏幕 | 1 | 10 | 对接SDK接口
21 |  |  | 设备定位 | 新增 | 设备定位页面 | 3 | 弹出设备定位页面，可通过设备编号、设备名称、设备桩号检索设备，并将页面切换到设备位置 | 1 | 3
22 |  |  | 设备类型选择 | 新增 | 设备类型选择页面 | 2 | 弹出设备类型选择页面，显示当前子系统的设备类型，通过选择设备类型显示对应类型的设备 | 1 | 2
23 |  | 系统管理 | [5 empty] | 1 | 2
24 |  | 监控管理 | 设备管理 | 修改 | 设备信息一览页面 | 4 | 设备基本信息、通讯参数管理（增、删、改、查、更换） | 4 | 6
设备信息新增页面
设备信息修改页面
设备信息更换页面
设备信息详细页面
25 | [6 empty] | 设备分组，将同一种类型的设备划分为一组 | 3 | 3
|  |  | 设备更换 | 新增 | 设备更换一览页面 | 2
设备更换详细页面
26 |  |  | 预案管理（灵活、触发条件） | 修改 | 联动预案一览页面 | 6 | 联动预案：多个单系统预案综合设置（灵活） | 3 | 9
联动预案新增页面
联动预案修改页面
联动预案详细页面
子预案选择页面
27 |  |  |  |  | 自定义预案一览页面 | 6 | 自定义预案：随意组合设备进行预案设置 | 3 | 9
自定义预案新增页面
自定义预案修改页面
自定义预案详细页面
预案启动条件页面
预案设备选择页面
29 |  |  | 报警管理 | 修改 | 报警设置页面 | 2 | 设置报警的级别及报警声音 | 1 | 2
30 |  |  | 手工事件管理 | 修改 | 手工事件一览页面 | 2 | 手工事件信息管理（增、删、改、查） | 3 | 6
手工事件新增页面
手工事件修改页面
手工事件详细页面
31 |  | 信息查询 | 交通监控运行数据库查询 | 新增 |  |  | （查询时间段设置小于或者等于24小时）
32 |  |  | 外场设备检测和显示内容 | 新增 | 外场设备检测和显示内容页面 | 3 | 查询外场设备检测和显示的内容 | 2 | 4
33 |  |  | 可变情报板信息发布历史记录 | 新增 | 可变情报板信息发布历史记录页面 | 3 | 查询可变情报板信息发布历史记录 | 2 | 4
34 |  |  | 设备故障信息状态 | 新增 | 设备故障信息状态页面 | 3 | 查询设备故障信息状态 | 2 | 4
35 |  |  | 事故记录 | 新增 | 事故记录页面 | 3 | 查询事故事件记录（系统报警和手工事件） | 2 | 4
36 |  |  | 道路沿线机构查询 | 新增 | 道路沿线机构一览页面 | 3 | 查询道路沿线机构的基本信息、服务信息（管理处、管理所、路政大队、养护工区、服务区、停 车区、收费站及路网附近的医院、交警、消防等部门信息，包括单位名称、位置、负责人、联系电话等（根据用户要求编辑）） 可动态添加、修改、删除机构信息，并设置该机构图标在GIS图上的位置 | 3 | 9
道路沿线机构新增页面
道路沿线机构修改页面
|  |  | 请求信息的管理 | 新增 | 上报信息页面 | 3 | 查看请求的信息管理及通知信息
请求信息 页面
37 |  | 统计报表 | 交通报表 | 新增 | 交通报表条件选择页面 | 6 | 显示和打印 15 分钟、1 小时、日、周、月、季度、年的交通量、平均车速、占有率报表 | 2 | 5
交通报表页面
38 |  |  | 收费系统交通路报表 | [6 empty] | 不做与收费系统的对接
39 |  |  | 环境指标报表 | 新增 | 环境指标报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印气象检测器提供的能见度、雨、雪、地面结冰等信息 | 2 | 5
环境指标报表页面
40 |  |  | 事件事故报表 | 新增 | 事件事故报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印巡逻车报警等报表，包括日期、时间、地点、事件类型、处理内容等； | 2 | 5
事件事故报表页面
41 |  |  | 发布命令报表 | 新增 | 发布命令报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印上级中心下发命令、向隧道站下发命令等信息 | 2 | 5
发布命令报表页面
42 |  |  | 避险车道紧急电话使用情况报表 | 新增 | 紧急电话使用情况报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印包括日期、时间、地点、通话内容摘要、处理结果、值班员等； | 2 | 5
紧急电话使用情况报表页面
43 |  |  | 预案使用情况报表 | 新增 | 预案使用情况报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印包括日期、时间、关联事故属性、采用的预案方案号、可变情报板发布内容、批准单位、值班员报表； | 2 | 5
预案使用情况报表页面
44 |  |  | 设备工作状态报表 | 新增 | 设备工作状态报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印当前设备工作状态报表 | 2 | 5
设备工作状态报表页面
46 |  |  | 数据备份报表 | 新增 | 数据备份报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印数据备份记录 | 2 | 5
数据备份报表页面
47 |  | 系统管理 | 用户与角色管理 | 修改 | 用户信息一览页面 | 2 | 用户信息管理 | 3 | 4
用户信息新增页面
用户信息修改页面
个人密码修改页面
48 |  |  | 权限管理 | 修改 | 角色管理一览页面 | 1 | 角色、菜单、权限信息管理 | 1 | 4
49 |  |  | 日志管理 | OK |  |  | 日志信息查询、清理（系统操作日志、授权日志） | 2 | 4
50 |  |  | 数据备份 | OK |  |  | 手动备份（整库备份） | 1 | 3
51 |  | 基础设置 | 通讯与采集设置 | 新增 | 设备通讯接口一览页面 | 3 | 设备通讯接口管理，包括厂家信息、协议信息、参数信息等 | 2 | 4
设备通讯接口新增页面
设备通讯接口修改页面
52 |  |  |  |  | 设备采集周期设置页面 | 2 | 设置不同设备类型的采集周期 | 1 | 2
53 |  |  | 系统提醒 | 新增 |  |  | 设置报表导出的提醒周期或时间 | 1 | 2
55 |  |  | 阀值管理 | 修改 | 阀值一览页面 | 3 | 显示车辆检测器门限信息、气象检测器门限信息 | 2 | 4
57 | 隧道监控平台 | 用户登录 | 用户登录 | 修改 | 用户登录页面 | 1 | 用户名、密码 | 1 | 1
58 |  | GIS主页 | 卫星图、地形图 | 新增 | GIS主页面 | 1 | 主要设备及运行数据、沿线机构动态展示、报警信息动态展示 | 1 | 3 | GIS
59 |  |  | 设备布设情况 |  |  |  | 设备与通讯设备的关联关系图 | 1 | 2 | GIS
60 |  | 监控模块 | 交通监控 | 修改 | 隧道监控首页页面 | 2 | 以平面图、立体图格式展示隧道运行情况，显示交通设备及数据（包括情报板），可按隧道进行切换 | 1 | 5 | 隧道平面图1、立体图1
61 | [6 empty] | 设备状态控制（交通信号灯、车道控制标志、情报板）、实时数据、历史数据曲线查询（微波车检器、气象检测器） | 1 | 5 | 隧道平面图1、立体图1
12 |  |  |  |  | 情报板信息发布页面 （单个设备）
实时数据曲线页面
62 |  |  | 照明监控 | 修改 | 隧道监控首页页面 | 2 | 以平面图、立体图格式展示隧道运行情况，显示照明设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
63 |  |  |  |  | 实时数据曲线页面 |  | 设备状态控制（照明灯、诱导灯）、实时数据、历史数据曲线查询（光强检测器） | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
64 |  |  | 通风监控 | 修改 | 隧道监控首页页面 | 2 | 以平面图、立体图格式展示隧道运行情况，显示通风设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
65 |  |  |  |  | 实时数据曲线页面 |  | 设备状态控制（风机）、实时数据、历史数据曲线查询（CO/VI） | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
66 |  |  | 消防监控 | 修改 | 隧道监控首页页面 | 2 | 以平面图、立体图格式展示隧道运行情况，显示消防设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
67 |  |  |  |  | 实时数据曲线页面 |  | 设备状态控制（水泵、卷帘门）、实时数据、历史数据曲线查询（压力表、蝶阀、泄压阀、液位仪） | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
68 |  |  | 紧急电话监控 | 新增 | 隧道监控首页页面 | 4 | 以平面图、立体图格式展示隧道运行情况，显示紧急电话设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
69 |  |  | 视频监控 | 新增 | 隧道监控首页页面 | 2 | 以平面图、立体图格式展示隧道运行情况，显示视频设备及数据，可按隧道进行切换 | 1 | 2 | 隧道平面图1、立体图1
70 |  |  |  |  | 视频设备控制页面 | 2 | 视频设备控制 | 1 | 2 | 对接SDK接口
71 |  |  | 报警管理 | 修改 |  | 2 | 弹出设备报警与手工事件信息，显示未处理的信息，可查看最新视频窗口、报警确认、延时报警、报警处理 | 4 | 8
[5 empty] | 报警管理一览页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 报警信息确认页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 查看视频页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 附件可用资源一览页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 预案提示内容页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 报警处理页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
[5 empty] | 手工事件处理页面 |  |  |  |  | 同监控模块报警管理页
|  |  | 请求信息管理 | 新增 | 上报信息添加页面 | 5 | 填写信息向上级中心请求，以及上级下发的指令实时接受
接受下发指令页面
72 |  |  | 返回首页 | OK |  |  | 返回GIS主页
73 |  |  | 系统管理 | OK |  |  | 跳转后台系统管理页面
74 |  | 监控模块顶侧菜单栏 | 应急救援预案 | 修改 | 主线控制预案页面 | 1 | 弹出预案执行页面 | 1 | 1
预案执行确认页面
75 |  |  | 事件事故输入 | 修改 | 事件事故输入页面 | 1 | 弹出事件事故输入页面（手工事件录入） | 1 | 1
76 |  |  | 情报板发布 | 修改 | 情报板信息发布页面 （多个设备） | 5 | 弹出情报板发布页面，可为不同类型的情报板添加、编辑、删除、发布信息 | 3 | 3 | 对接SDK接口
情报板信息添加页面
77 |  | 监控模块右侧辅助菜单栏 | 设备运行情况 | 修改 | 设备运行情况页面 | 1 | 弹出设备运行情况页面，可切换不同的子系统显示对应的设备信息，包括设备基本信息及运行状态，可查询并控制设备运行状态。 可控部分需与权限关联 | 1 | 2
78 |  |  | 控制模式切换 | 修改 | 控制模式切换页面 | 3 | 可切换当前控制模式为远程、本地 | 1 | 5
79 |  |  | 设备定位 | 新增 | 设备定位页面 | 1 | 弹出设备定位页面，可通过设备编号、设备名称、设备桩号检索设备，并将页面切换到设备位置 | 1 | 2
80 |  |  | 设备类型选择 | 新增 | 设备类型选择页面 | 1 | 弹出设备类型选择页面，显示当前子系统的设备类型，通过选择设备类型显示对应类型的设备 | 1 | 1
81 |  |  | 实时曲线 |  |  |  | 显示设备检测数据实时曲线图 | 1 | 4 | 后期实现
82 |  |  | 大屏切换 | 新增 | 大屏切换页面 | 2 | 弹出大屏切换页面，通过大屏切换接口与大屏对接，显示大屏的屏幕布局，设备当前窗口切换至任一屏幕 | 1 | 2
83 |  | 系统管理 | [5 empty] | 1 | 2
84 |  | 监控管理 | 设备管理 | 修改 | 设备信息一览页面 | 2 | 设备基本信息、通讯参数管理（增、删、改、查） | 4 | 2
85 |  |  |  |  | 设备信息新增页面 |  | 设备分组，将同一种类型的设备划分为一组 | 3 | 2
设备信息修改页面
设备信息更换页面
设备信息详细页面
|  |  | 设备更换 | 新增 | 设备更换一览页面 | 2
设备更换详细页面
86 |  |  | 预案管理（灵活、触发条件） | 修改 | 联动预案一览页面 | 1 | 联动预案：多个单系统预案综合设置（灵活） | 3 | 9
87 |  |  |  |  | 联动预案新增页面
88 |  |  |  |  | 联动预案修改页面
联动预案详细页面
子预案选择页面
[5 empty] | 自定义预案一览页面 | 1 | 自定义预案：随意组合设备进行预案设置 | 2 | 6
自定义预案新增页面
自定义预案修改页面
自定义预案详细页面
预案启动条件页面
预案设备选择页面
89 |  |  | 报警管理 | 修改 | 报警设置页面 | 1 | 设置报警的级别及报警声音 | 1 | 3
90 |  |  | 手工事件管理 | 修改 | 手工事件一览页面 | 1 | 手工事件信息管理（增、删、改、查） | 3 | 3
手工事件新增页面
手工事件修改页面
手工事件详细页面
91 |  | 信息查询 | 交通监控运行数据查询 |  |  |  | （查询时间段设置小于或者等于24小时）
92 |  |  | 车辆检测器数据查询 | 新增 | 车辆检测器数据查询页面 | 2 | 包括设备编号、车道编号 、车行方向、各车道交通量、平均车速、占有率、采集时间等信息。 | 2 | 4
93 |  |  | 视频事件检测结果查询 | 新增 | 视频事件检测结果查询页面 | 2 | 包括烟火、事故、停车、逆行、低速行驶、突然减速、抛撒物、行人进入隧道、 拥堵、采集时间等信息。 | 2 | 4
94 |  |  | 环境参数查询 | 新增 | 环境参数查询页面 | 2 | 包括隧道 CO 浓度、能见度、光照度等信息。 | 2 | 4
95 |  |  | 风机运行数据查询 | 新增 | 风机运行数据查询页面 | 2 | 包括风机组的设备编号、设备位置、累计运行时间等信息。 | 2 | 4
96 |  |  | 系统报警信息查询 | 新增 | 系统报警信息查询页面 | 2 | 包括报警类型、报警原因、报警发生时间等信息。 | 2 | 4
97 |  |  | 可变情报板发布信息查询 | 新增 | 可变情报板发布信息查询页面 | 2 | 包括设备编号、设备位置、发布类型、发布信息内容、发布操作员、发布时间等信息。 | 2 | 4
98 |  |  | 下发控制命令信息查询 | 新增 | 下发控制命令信息查询页面 | 2 | 包括设备编号、设备名称、设备位置、控制指令、操作员、操作时间等信息。 | 2 | 4
99 |  |  | 设备故障信息查询 | 新增 | 设备故障信息查询页面 | 2 | 查询设备故障信息状态，包括设备名称、编号、位置、状态、发生时间等信息。 | 2 | 4
100 |  |  | 紧急电话数据查询 | 新增 | 紧急电话数据查询页面 | 2 | 包括紧急电话编号、紧急电话位置、紧急电话状态、状态改变时间等信息。 | 2 | 4
|  |  | 请求信息的管理 | 新增 | 上报信息页面 | 3 | 查看请求的信息管理及通知信息
请求信息 页面
101 |  |  | 道路沿线机构查询 | 新增 | 道路沿线机构一览页面 | 2 | 查询道路沿线机构的基本信息、服务信息（管理处、管理所、路政大队、养护工区、服务区、停 车区、收费站及路网附近的医院、交警、消防等部门信息，包括单位名称、位置、负责人、联系电话等（根据用户要求编辑）） 可动态添加、修改、删除机构信息，并设置该机构图标在GIS图上的位置 | 3 | 3
道路沿线机构新增页面
道路沿线机构修改页面
102 |  | 统计报表 | 交通报表 | 新增 | 交通报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印 15 分钟、1 小时、日、周、月、季度、年的交通量、平均车速、占有率报表 | 2 | 5
交通报表页面
103 |  |  | 事件事故报表 | 新增 | 事件事故报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印巡逻车报警等报表，包括日期、时间、地点、事件类型、处理内容等； | 2 | 5
事件事故报表页面
104 |  |  | 火灾报警报表 | 新增 | 火灾报警报表条件选择页面 | 4 | 包括日期、时间、报警地点、实际地点、火灾类型、处理内容、值班员等； | 2 | 5
火灾报警报表页面
105 |  |  | 紧急电话使用情况报表 | 新增 | 紧急电话使用情况报表条件选择页面 | 4 | 包括日期、时间、地点、通话内容摘要、处理结果、值班员等； | 2 | 5
紧急电话使用情况报表页面
106 |  |  | 预案使用情况报表 | 新增 | 预案使用情况报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印包括日期、时间、关联事故属性、采用的预案方案号、可变情报板发布内容、批准单位、值班员报表； | 2 | 5
预案使用情况报表页面
107 |  |  | 设备工作状态报表 | 新增 | 设备工作状态报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印当前设备工作状态报表 | 2 | 5
设备工作状态报表页面
108 |  |  | 数据备份报表 | 新增 | 数据备份报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印数据备份记录 | 2 | 5
数据备份报表页面
109 |  |  | 一氧化碳/透过率报表 | 新增 | 一氧化碳/透过率报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印日、周、月、季度、年的一氧化碳/透过率报表 | 2 | 5
一氧化碳/透过率报表页面
110 |  |  | 风速报表 | 新增 | 风速报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印日、周、月、季度、年的风速报表 | 2 | 5
风速报表页面
111 |  |  | 光强度报表 | 新增 | 光强度报表条件选择页面 | 4 | 显示和打印日、周、月、季度、年的光强度报表 | 2 | 5
光强度报表页面
112 |  | 系统管理 | 用户与角色管理 | 修改 | 用户信息一览页面 | 1 | 用户信息管理 | 3 | 4
用户信息新增页面
用户信息修改页面
个人密码修改页面
113 |  |  | 权限管理 | 修改 | 角色管理一览页面 | 1 | 角色、菜单、权限信息管理 | 1 | 4
114 |  |  | 日志管理 | OK |  |  | 日志信息查询、清理（系统操作日志、授权日志） | 2 | 4
115 |  |  | 数据备份 | OK |  |  | 手动备份（整库备份） | 1 | 3
116 |  | 基础设置 | 通讯与采集设置 | 新增 | 设备通讯接口一览页面 | 1 | 设备通讯接口管理，包括厂家信息、协议信息、参数信息等 | 2 | 4
117 |  |  |  |  | 设备通讯接口新增页面 | 2 | 设置不同设备类型的采集周期 风机组的启动间隔设置、延时启动设置 | 2 | 4
设备通讯接口修改页面
设备采集周期设置页面
118 |  |  | 系统提醒 | 新增 |  |  | 设置报表导出的提醒周期或时间 | 1 | 2
120 |  |  | 阀值管理 | 修改 | 阀值一览页面 | 2 | 显示车辆检测器门限信息、气象检测器门限信息 | 2 | 4
121 | 接口实现 | 路段接口 |  |  |  | 4 | 设备运行状态（自检：通讯故障、设备故障） | PLC | 6 | windows服务
122 | [5 empty] | 8 | 设备采集数据（数据分析，判断是否故障) | PLC | 6 | windows服务
123 | [5 empty] | 8 | 上传实时数据到片区监控中心（设备、设备运行状态、设备采集数据） |  |  | windows服务
124 | [5 empty] | 8 | 上传报警数据到片区监控中心 |  |  | windows服务
125 | [5 empty] | 3 | 上级中心授权 |  |  | web服务
126 | [5 empty] | 3 | 上级中心请求指令 |  |  | web服务
127 | [5 empty] | 3 | 上级中心通知指令 |  |  | web服务
128 | [5 empty] | 3 | 门限参数同步 |  |  | web服务
14 |  |  |  |  | 1 | 8 | 视频设备控制，这块可能会做插件 |  |  | 10 | 对接SDK接口
129 | [5 empty] | 3 | 设备控制指令 |  |  | web服务
130 | [5 empty] | 3 | 控制模式切换 |  |  | web服务
131 | [5 empty] | 8 | 上传路段信息 |  |  | web服务
132 |  | 隧道接口 |  |  |  | 4 | 设备运行状态（自检：通讯故障、设备故障） | PLC | 6 | windows服务
133 | [5 empty] | 8 | 设备采集数据（数据分析，判断是否故障) | PLC | 6 | windows服务
134 | [6 empty] | 上传实时数据到路线监控中心（设备、设备运行状态、设备采集数据） |  | 2 | windows服务
135 | [6 empty] | 上传报警数据到路线监控中心 |  | 2 | windows服务
136 | [5 empty] | 3 | 上级中心授权 |  | 3 | web服务
137 | [5 empty] | 3 | 上级中心请求指令 |  | 3 | web服务
138 | [5 empty] | 3 | 上级中心通知指令 |  | 3 | web服务
139 | [5 empty] | 3 | 门限参数同步 |  | 3 | web服务
140 | [5 empty] | 3 | 设备控制指令 |  | 3 | web服务
141 | [5 empty] | 3 | 控制模式切换 |  | 3 | web服务
142 | [5 empty] | 8 | 上传隧道信息 |  | 2 | web服务
|  | Web Service |  |  | 3 | 3 | 情报板信息发送
[5 empty] | 3 | 3 | 车道风机指示灯等设备控制指令
[5 empty] | 1 | 2 | 控制模式切换
143 |  | SqlServer作业 |  |  |  | 3 | 数据定期备份、转存作业 |  | 1 | sql服务
144 | [5 empty] | 4 | 定月创建数据表，将当月的数据保存，并将统计数据存入汇总表中 |  | 1 | sql服务
145 | [6 empty] | 请求订阅服务，将实时数据同步到路线监控中心数据库 |  | 1 | sql服务
合计 |  |  |  |  | 8 | 402 |  | 181 | 509
[5 empty] | 0.4 | 20.1 |  |  | 25.45

## 项目进度汇报
原定计划：
进度延误存在的问题：
1 | 原定计划制定有漏洞，设计部分在讨论的过程中衍生出很多内容
数据库设计问题：
外场设备与隧管站的数据通讯，通讯协议还未提供
隧管站管辖范围内设备数据与路段监控中心同步
隧管站、路段监控中心与片区监控中心数据上传下达，通过东方通中间件进行通讯，没有接触到设备，对接口文档理解不清
概要设计问题：
设计人员对项目业务不熟悉，导致做的过程中产生很多问题，沟通机制没有做好
设计人员目前的工作多而杂，导致无法将百分百的精力放在项目上
缺少对接口设计的时间预估
页面设计问题：
美工人员欠缺
解决办法：
| 1 | 将付年强调回公司，全权管理高速公路项目，与项目组成员做到无缝沟通
| 2 | 安排刘辉进入高速公路项目做页面设计工作
| 3 | 集中目前全部人员对概要设计部分完善
| 4 | 温军强将项目开发框架进行培训，组织人员开发
| 5 | 与其它系统、设备的通讯协议要尽快拿到，安排专人研究开发
目前已完成的工作：
| 1 | 需求分析
| 2 | 概要设计 | 90% | 缺少报表设计部分、接口规范
| 3 | 数据库设计
| 4 | 技术难点解决 |  | GIS地图展示、定位、交互
WCF服务接口通讯
设备信息管理功能

## 剩余工作量估算
| 阶段 | 目前状态 | 所需工数
系统设计 | 概要设计说明书 | 原计划2016/01/08,目前预计投入所有人员，需要到2016/02/27完成
| 页面设计 | 原计划2016/01/22,目前尚未开始
| 详细设计说明书 | 原计划后期补充，个人认为，只要目前概要设计完成，不用补充
| 数据库设计说明书 | 2015/12/29初版完成，但是中途改动多，目前认为随着设计与代码的进行，会有少量改动，不会有大的改动
| 测试计划 | 原计划2015/12/31，
系统开发 | 源代码 | 原计划2016/1/9--2016/3/31(安排9人开发)， | 27人月
| 接口源代码（服务） | 原计划同上
| 单体测试书 | 原计划2016/3/19 - 2016/3/29
| 集成测试书 | 原计划2016/3/30 - 2016/3/31
系统测试 | 单体测试 | 原计划2016/4/1 - 2016/5/1
| 集成测试 | 原计划2016/5/4 - 2016/5/13
| 系统操作使用说明书 | 原计划2016/5/4 - 2016/5/13
集成测试 | 外围设备通信测试报告 | 原计划2016/5/4 - 2016/6/3